Приложение № 3

к Паспорту доступности

МБОУ «СОШ № 175» от 01.03.2016

ПЛАН

мероприятий («Дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности   
для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МБОУ «СОШ № 175» и предоставляемых услуг на 2016 – 2030 годы»

1. Реализация «Дорожной карты» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МБОУ «СОШ № 175» и предоставляемых услуг на 2016 – 2030 годы» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить доступность МБОУ «СОШ № 175» для оказания образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целями «Дорожной карты» являются:

совершенствование нормативной правовой базы ОУ;

поэтапное повышение значений показателей доступности в ОУ;

повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма,   
а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию ОУ и услугами;

проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним);

формирование достоверной и полной информации о доступности ОУ и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:

совершенствование нормативной правовой базы;

мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов ОУ;

мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию ОУ;

мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

2. Сроки и этапы реализации мероприятий «Дорожной карты».

Реализация мероприятий «Дорожной карты»: 2016-2030 годы

3. Механизмы реализации «Дорожной карты».

Механизм реализации «Дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий «Дорожной карты», мониторинг и контроль за ходом выполнения «Дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий «Дорожной карты», целевых показателей.

Приложение № 1

к Плану мероприятий («Дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШ № 175» на 2016 – 2030 годы»

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» МБОУ «СОШ № 175»

г.Зеленогорска Красноярского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | Ответственный за мониторинг  и достижение запланированных  значений показателей доступности |
| 2016 год | 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля работников ОУ, на которых администра­тивно-распоряди­тельным актом возложено оказание инва­лидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотруд­ников, предоставляющих услуги населению | процентов | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | Директор МБОУ «СОШ №175» |
| 2. | Доля работников, предоставляющих услуги в ОУ, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процентов | 15,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Директор МБОУ «СОШ №175» |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших специальную подготовку (повышение квалификации) для работы с инвалидами и детьми – с ОВЗ, от общего числа педагогических работников | процентов | 13,0 | 17,0 | 30,0 | 40,0 | 60,0 | 100 | 100 | Директор МБОУ «СОШ №175» |
| 4 | *Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, ОДА) групповых ячеек и помещений, от общего числа групповых ячеек и помещений* | *процентов* | *0* | *0* | *5* | *10* | *15* | *18* | *20* | Директор МБОУ «СОШ №175» |
| 5 | *Укомплектованность ОУ специалистами по сопровождению АОП детей с ОВЗ, а также ИПР детей-инвалидов* | процентов | 10 | 13 | 15 | 30 | 50 | 100 | 100 | Директор МБОУ «СОШ №175» |
| 6 | *Доля обучающихся по АОП, по завершении обучения по программам начального общего образования прошли полную коррекцию* | процентов | - | 27 | 27 | 60 | 60 | 80 | 80 | Директор МБОУ «СОШ №175» |

Приложение № 2

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуы и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШ № 175»

на 2016 – 2030 годы»

**ПЛАН**

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Локальный правовой акт (программа), иной документ, которым  предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные  исполнители,  соисполнители | Срок реализа-  ции  (годы) | Планируемые результаты влияния мероприятия  на повышение значения показателя доступ­ности для инвалидов  объектов и услуг | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры,**   **включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение паспортизации  МБОУ «СОШ № 175» | приказ МБОУ «СОШ № 175» от 14.03.2016  № 133«Об организации работы по паспортизации доступности объекта» | директор  Зам. дир по АХР | 1 квартал 2016 | сбор и систематизация информации о доступности объекта для инвалидов и других МГН | |
| 1.4. | Адаптация для инвалидов и других МГН ОУ, в том числе:  установка навесов над входом, создать водоотвод, реконструкция дверей распашных, установка информационной мнемосхемы при входе в здание,ремонт асфальтового покрытия, обеспечение на территории школы мест для парковки индивидуального транспорта,  обустройство санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения (приобретение санитарно-гигиенического оборудования), обеспечение средствами информации, доступных для МГН, приспособление лифтов, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, приобретение съемных пандусов, приобретение подъемных устройств. | Паспорт доступности  *План адаптации (ОУ по обеспечению доступности услуг для инвалидов)* | Директор  Зам. дир по АХР | *2016 –*  *2030* | *количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры Ростовской области, адаптированных для инвалидов и других МГН:*  *в 2016 году – 59 объектов* | |
| 1.5. | Разработка проектной-сметной документации на текущий и капитальный ремонт ОУ: реконструкция дверей распашных, обустройство санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, обеспечение на территории школы мест для парковки индивидуального транспорта, приспособление лифтов, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, приобретение съемных пандусов, приобретение подъемных устройств. | Паспорт доступности  Сметы на текущий ремонт и капитальный ремонт. | *Зам. дир. по АХР* | *2017 –*  *2020* | *обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры* | |
| 1.6. | Дообору­дование и установка техни­ческих средств адаптации:  приобретение одноместных столов  Установка звуковых и визуальных-тактильных ориентиров | Паспорт доступности | Директор  Зам. дир по АХР  Зам. дир по УВР | *2017-2030* | *оснащение ОУ техническими сред­ствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобиль­ными группами насе­ления:*  *оснащение ОУ для реализации*  *адаптированных основных образовательных программ, специальным,*  *в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (при необходимости)* | |
| 1.7. | *Размещение на официальном сайте информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)Размещены: паспорт доступности и анкета обследования* | *На сайте школы (sch175-zelenoqorsk..ru)* | Зам. дир. по ИКТ  Чернозем О.Н. | *2017-2030* | *информированность населения о предоставляемых услугах для детей –инвалидов и детей с ОВЗ* | |
| 1.8. | *Совершенствование межведомственного взаимодействия специалистов ППК ОУ и ТПМПК по исполнению рекомендаций ИПР детей-инвалидов и заключений для лиц с ОВЗ* | *Договор №26 о взаимодействии МБОУ «СОШ №175» и ТПМПК от 01.03.2016* | Зам. дир. по УВР | *2016 – 2030* | *обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам ДО* | |
| 1.9. | *Разработка и реализация адаптированных образовательных программ обучения детей инвалидов и детей ОВЗ* | *Основная адаптивная образовательная программа образования МБОУ «СОШ №175» (ОАОП)* | Зам. дир. по УВР | *2016 – 2020* | *обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам ДО* | |
| 1.10. | *Формирование локальной нормативной базы ОУ в части обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и предоставления услуг (в том числе в ООП ДО)* | *Положение об организации индивидуального обучения детей ОВЗ и инвалидов на дому от 01.09.2016. Положение о социально – психологической службе МБОУ «СОШ №175». Положение о разработке адаптивной рабочей программы, адаптированной образовательной программы.* | Зам. дир. по УВР | *2016 –2017* | *обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам ДО* | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом** | | | | | | |
| 2.1. | Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов,  на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Положение ОУ «О порядке организации инструктирования по вопросам доступности ОУ для инвалидов и детей с ОВЗ» | Зам. дир. по УВР | 2016 –2030 | | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ |
| 2.2. | Организация внесения в должностные инструкции (регламенты) специалистов изменений, обязывающих оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами | Приказ отдела кадров об утверждении или о внесении изменений в должностные инструкции (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) | ОК | 2016 –2017 | | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам |
| 2.3. | Адаптация официального сайта ОУ в соответствии с требованиями доступности для инвалидов по зрению | реконструкция сайта школы, для ограниченных по зрению. | Зам. дир. по ИКТ | 2016 | | повышение показателя информированности граждан о доступности услуг в ОУ |
| 2.4. | *Размещение информации о доступности объекта на сайте ОУ* | Паспорт доступности. Акт обследования к паспорту доступности. Дорожная карта*.* |  | *2017 -2030* | | *повышение показателя информированности граждан о доступности ОУ* |
| 2.5. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников и специалистов по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ | Перспективный план повышения квалификации работников МБОУ «СОШ №175» | Зам. дир. по УВР | 2016 – 2030 | | обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам (ОАОП) |

Директор МБОУ «СОШ №175» В.И. Небесная